## Ver_1 패치
수정일자 : 24.06.02
Last Pilot - 버전 패치 내역 [Ver_1]
버전 | 패치 No. | 패치일자 | 패치 내용 | 패치 내용 상세 | GIT Commit Checksum
Ver_1.0.1 | 1 | 2024-05-24 | [변경 사항] - 게임 내 오탈자 수정 - 크레딧 화면 내 UI 수정 | [변경 사항 상세] * "Last Pirot"를 "Last Pilot"으로 수정 * 크레딧 내 "CREDIT" 텍스트 위치 변경 | 8b905ecd5b53c23b46ac566a40af9cacbe323241
| 0 | 2024-05-22 | [추가 사항] - 광고 적용 (테스트용) - 게임 일시정지 화면에 게임 설정 변경 기능 추가 [오류 수정] -소리 조정 후 일부 소리가 조정이 되지 않는 문제 해결 | [추가 사항 상세] * 안드로이드 AdMob 테스트 광고 추가 * Setting과 동일하게 소리 및 이동 타입 변경 가능 [오류 수정 상세] * 일부 소리 조정용 Audio Mixer가 누락된 대상 연결 | 81a93cd8dfa8b2eb1f9fc4bba11856f870f201f4
Ver_1.0.0 | 0 | 2024-05-15 | Last Pilot 베타 프로토타입 마무리 |  | 1052bd4c47086bc15ac4c2cd8981d5aafd46446e

## Ver_0.x (Beta) 패치
수정일자 : 24.06.02
Last Pilot - Beta 버전 패치 내역 [Ver_0.x]
버전 | 패치 No. | 패치일자 | 패치 내용 | 패치 내용 상세 | GIT Commit Checksum
Ver_0.2.1 | 1 | 2024-05-15 | [변경 사항] - 스테이지 1, 2 적기 편대 일부 변경 - UI 일부 조정 | [변경 사항 상세] * 스테이지 1, 2 내 적기 편대가 일정한 간격을 두고 출현하도록 조정 | 1052bd4c47086bc15ac4c2cd8981d5aafd46446e
| 0 | 2024-05-13 | [추가 사항] - 스테이지 3, 4 구현 완료 - 크레딧 구현 {추가 사항 : 개발} - 디버그 기능 추가 | [추가 사항 상세] * 크레딧 내용 - 개발진(이메일), 리소스 저작자(전투기 및 군함 모델, 게임 에셋, 사진, 소리, 글꼴) 표기 {추가 사항 상세 : 개발} 1. 현재 스테이지 플레이어 레벨 조정 (1 ~ 4) | 2ebc87d1a38c71a1e4e83d88ec705cb7a3675d77
Ver_0.1.5 | 0 | 2024-05-10 | [변경 사항] - 스테이지 3, 4 배치 순서 변경 {추가 사항 : 개발} - 디버그 기능 추가 | {추가 사항 상세 : 개발} 1. 플레이어 무적 2. 스테이지 적기 생성 일시 정지 3. 디버그 텍스트 숨기기 | 4d7c4436775cd80111c3163e992ce70f2bdcec35
Ver_0.1.4 | 1 | 2024-05-08 | [추가 사항] - 출현 적기 추가 [변경 사항] - 스테이지 게임 결과 출현 수정 - 스테이지 플레이어 잔기 표시 UI 수정 - 코드 및 기타 일부 수정 | [추가 사항 상세] * 보스 적기 추가 [변경 사항 상세] * 플레이어 잔기 표시를 숫자로 표현 * Object 기타 속성 수정 | 4ed2ee152b3b6b9cedd5ce0c25af3cc44bcc9495
| 0 | 2024-04-29 | [추가 사항] - 스테이지 3 구현 완료 - 게임 설정 기능 추가 (음량, 플레이어 이동 타입) [변경 사항] - 코드 일부 수정 | [추가 사항 상세] * 음량 조정(슬라이더), 플레이어 이동 타입(A, B) 조정 기능 구현 [변경 사항 상세] * GameManager 코드 주석 추가 및 간략화 | 6b2e0a2a7a50eb089487c74b738304d29d4e63a4 [수정] 18b3542b4937985daa2e3ecc6c74cea8bd4eb9a1 4acfd3ef4bf6ab6f2f9c631ef84ec25d9783bc9b [부분 - 24.4.24]
Ver_0.1.3 | 2 | 2024-04-18 | [추가 사항] - 스테이지 2 구현 완료 |  | 6e60e648f319d85a2c67e8d654856d3c6049dd5c
| 1 | 2024-04-17 | [오류 수정] - 플레이어 기체 파괴 후 재생성되기 전 바로 스테이지 종료 후 재입장 시 플레이어 기체가 나타나지 않는 문제 - 특정 기기에 앱 종료 시 비정상적인 종료 오류 문제 [변경 사항] - 기타 UI 수정 - UI 이미지 변경 - 게임 종료 코드 일부 수정 | [오류 수정 상세] * 해당 오류로 인해 플레이어 기체가 의도적으로 초기화되지 않는 문제 수정 * 안드로이드 환경에서 비정상적 종료 오류 발생 보고 [변경 사항 상세] * UI 배치 변경 * 버튼, 패널 등 스프라이트 에셋 적용 * 안드로이드 환경의 전처리 추가 | 5ed479ead1f30296285b913ae621f858b54777cf [수정] 8a84d9f2adebcab96fecd607f676e21e8af12248
| 0 | 2024-04-07 | [변경 사항] - 적 비행기 스프라이트 일부 변경 [기타 사항] - 앱 권장 API 수정 | [변경 사항 상세] * 저작권 문제의 소지가 있는 이미지 변경 [기타 사항 상세] * 유니티 Target API 33 지정 | ddc1d557b1a9e827e3c506f68957037ab9b70b13
Ver_0.1.2 | 0 | 2024-04-07 | [추가 사항] - 스테이지 나가기 기능 구현 - 게임 종료 기능 구현 |  | 00abd53aa4afd840f2a4b761ae96cc437f1e30bc
Ver_0.1.1 | 2 | 2024-04-06 | [변경 사항] - 스테이지 내 Background 이미지 이동 매커니즘 변경 - UI 해상도 대응 | [변경 사항 상세] * 9:16 해상도(1080:1920)에 따른 UI 해상도 대응 | 88c06ed9da9a158f17393792dd6d363ee784ed35
| 1 | 2024-04-05 | [기타 사항] - 해상도 설정 (9:16), 프레임 60fps 고정 | [기타 사항 상세] * 안드로이드 환경 특화에 따라 해상도, 프레임 설정 | 819d60762f7e93580504e17e4ecedc4af38eb176
| 0 | 2024-04-02 | [추가 사항] - 메인(Lobby) 부분 구현 - 스테이지 결과 출력 연출 부분 구현 | [추가 사항 상세] * 메인 관리 모듈(LobbyManager) 추가 및 메인 부분 구현 * 스테이지 결과 UI 출현 | 179d2da8e83ee96e444621faf9fd67c17554fffb

## Legacy 버전 패치
수정일자 : 24.06.02
Last Pilot - Legacy 버전 패치 내역 [Ver_0.0.x]
버전 | 패치 No. | 패치일자 | 패치 내용 | 패치 내용 상세 | GIT Commit Checksum
Ver_0.0 |  | 2024-03-31 | [변경 사항] 게임 코드 수정 | [변경 사항 상세] * 스테이지 전용 Scene 단일화 * GameManager 내 기능 및 로직 분리 * 스테이지 관리 모듈(StageManager) 모듈 추가 | c4c547658c8d349e18c4706afda83d911bbb2c5d
|  | 2024-03-30 | [추가 사항] - 스테이지 1 부분 완료 - 게임 종료 결과 구현 - 효과음 구현 [변경 사항] - 보스 기체 공격 매커니즘 보완 - Effect 보완 | [추가 사항 상세] * Effect 부분 추가 구현 * 플레이어 잔기 모두 소진 시 게임 종료 구현 * 플레이어 피격 시 폭파 효과음 구현 [변경 사항 상세] 보스 탄 발사 위치 별 조준각 별도 저장 | 01f8e0ba2797ba97dc1af738388cfc08eedceba9 [22:20] 3fc68e85065347cc50c3ad1869e2989dabd7a49c [17:32]